挑战杯·青年揭榜挂帅专项赛

赛题编号 XH-202607

工业环境下物体感知识别与
指令交互型智能体

轻量总Agent + OpenVLA-OFT / π0.5 双VLA执行

六人 · 40天 · 仿真主线 · 国家级奖项导向 VLA直接完成视觉—语言—动作映射；总Agent只负责任务编排、闭环反思与执行器切换； YOLO只做结果核验和量化评分，不向VLA提供目标坐标或动作。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 执行周期 | D1—D40：2026年7月20日—8月28日；8月29日—9月4日为提交缓冲 |
| 官方截止 | 2026年9月5日 |
| 适用版本 | 团队冻结架构 / 教师沟通后执行版 v1.0 |
| 团队规模 | 6人（以成员A—F代称，签字确认后替换为姓名） |

编制日期：2026年7月19日

使用说明与版本控制

先读结论 本方案不是论文综述，而是40天项目作战手册。所有目标均配有负责人、验收证据和退出条件。每天收工前必须更新实验台账；任何超出当前Gate的新增想法先进入backlog，不得直接改主线。

| 字段 | 约定 |
| --- | --- |
| 架构冻结 | 用户提供的‘轻量总Agent + OpenVLA执行Agent + π0.5执行Agent + 仿真 + 视觉核验’为最终架构；只允许实现收敛，不允许回到传统感知—规划—控制级联。 |
| 角色代号 | A项目/Agent，B仿真主程，C资产与数据，D OpenVLA-OFT，E π0.5/openpi，F核验/评测/材料。 |
| P0/P1/P2 | P0=不完成无法参赛；P1=直接影响国奖竞争力；P2=锦上添花，只能在P0/P1冻结后做。 |
| 证据优先 | 没有日志、视频、曲线、配置和复现实验的功能，不计为完成。 |
| 版本纪律 | 每个Gate通过后打tag并保存镜像/权重/数据清单；后续试验在分支进行，禁止污染演示基线。 |

目录

使用说明与版本控制	2

目录	2

执行摘要：40天只做成一件可被证明的事	7

四个不可妥协的决策	7

里程碑总览	8

1. 官方需求与评分：先把作品做成评委能打分的证据链	9

1.1 官方核心任务的可执行翻译	9

1.2 100分评分表与本架构映射	9

1.3 得分台账：每一分都要有负责人和文件	10

1.4 评委隐含加分项	11

2. 最终架构定义：VLA负责认知执行，Agent负责闭环编排	12

2.1 三层边界	13

2.2 端到端数据流与GT隔离	13

2.3 任务Schema：让Agent可审计而不抢VLA的工作	13

2.4 总Agent状态机	14

2.5 为什么双VLA必须用实验决定，而不是用直觉路由	15

3. 各组件极详细设计	16

3.1 轻量总Agent	16

3.1.1 指令理解最小实现	16

3.1.2 记忆、重试与反思	17

3.2 OpenVLA系执行Agent（最终在线实现：OpenVLA-OFT）	17

3.2.1 必须冻结的OFT配置	18

3.2.2 OpenVLA-OFT微调执行清单	18

3.3 π0.5执行Agent（官方openpi / JAX路径）	19

3.3.1 π0.5适配流程	19

3.4 统一观测、动作与服务协议	20

3.5 环境反馈与视觉核验器（YOLO11s-seg）	20

3.5.1 核验器与仿真GT的严格边界	21

3.6 机械臂执行与安全层	21

4. 仿真平台：全项目最大的工作包	23

4.1 平台选型与D2一次性回退	23

4.2 硬件与进程拓扑	23

4.3 最小工业场景规范	24

4.4 场景复杂度课程	24

4.5 任务库与成功判定	25

4.6 传感器与观测合同	26

4.7 物理与控制基线	26

4.8 专家演示、记录与回放	27

4.9 域随机化矩阵	27

4.10 D1—D12仿真攻坚逐日WBS	27

4.11 仿真止损规则	28

5. 数据系统：一份canonical轨迹，两条模型数据支线	29

5.1 Canonical Episode Schema	29

5.2 数据切分与版本	29

5.3 数据配比与采集优先级	30

5.4 两个数据转换器	31

6. 模型训练与调优计划	32

6.1 训练优先级	32

6.2 YOLO训练	32

6.3 主VLA训练流程	33

6.4 双VLA训练的公平性协议	33

6.5 为什么40天不把蒸馏和量化放主线	34

7. 系统集成、代码结构与运行协议	35

7.1 服务边界	35

7.2 RPC请求必须包含的防错字段	35

7.3 推荐仓库结构	36

7.4 配置与版本冻结	36

7.5 自动化测试最小集	36

7.6 运行日志Schema	37

8. 评测、消融与验收门	38

8.1 指标体系	38

8.2 核心实验矩阵	38

8.3 正式评测协议	39

8.4 内部冲奖验收线	39

8.5 D0—D40 Gate表	39

9. 六人团队组织、RACI与工作纪律	41

9.1 固定角色	41

9.2 阶段人力曲线（人力当量）	41

9.3 RACI矩阵	42

9.4 日常运行机制	42

9.5 Definition of Done	42

10. D1—D40逐日执行计划	44

10.1 8月29日—9月4日缓冲规则	45

11. 风险矩阵与避坑指南	47

11.1 十条高频雷区	48

11.2 P0/P1/P2变更纪律	48

12. 交付物、视频与答辩	49

12.1 最终提交目录	49

12.2 官方交付逐项检查	49

12.3 演示视频脚本（建议4—6分钟）	50

12.4 技术报告建议结构	50

12.5 答辩红队问题	51

13. 明天即可执行的启动清单	52

13.1 D1上午：两小时冻结会	52

13.2 第一周禁止清单	52

13.3 项目负责人每天的五问	52

附录A 关键接口伪代码	54

附录B 场景与动作基线配置	55

附录C 实验记录模板	56

附录D 参考文献与官方资料	57

执行摘要：40天只做成一件可被证明的事

项目目标：在Isaac Sim/Isaac Lab中完成密集、反光、姿态多样的工业圆柱零件抓取—定向—分格放置—失败恢复闭环；用轻量总Agent在OpenVLA-OFT与π0.5之间做可解释路由，并用独立视觉核验器证明闭环有效。

国奖叙事：不是‘拼了几个模型’，而是提出并验证“VLA Actor + 轻量Orchestrator + 视觉Critic”的工业闭环范式：VLA保持端到端执行，总Agent负责状态与恢复，Critic负责后验验证；双VLA是可检验的专家路由假设。

40天现实边界：不做全参数训练、不自研低层轨迹规划、不同时维护Isaac与Gazebo两套平台、不做多机械臂主线、不在主线稳定前做蒸馏/量化。先得到可重复的单臂单物体MVP，再逐层加密集场景、姿态约束、分格指令、恢复和双模型路由。

| 成功必须同时满足 | D40证据 | 最低线 | 冲奖线 |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务闭环 | 50个未见随机种子/核心任务的逐回合日志与视频 | 总体成功率≥70% | 总体成功率≥80% |
| 失败恢复 | 抓空、掉落、倾倒、错格四类故障注入 | 恢复成功率≥50% | ≥70%，且优于无Critic基线≥15个百分点 |
| 工业感知 | 独立测试集mAP、混淆矩阵、时延 | mAP50≥0.85 | mAP50≥0.92，mAP50-95≥0.65 |
| 微调增益 | 零样本/基础检查点与工业微调的同条件对照 | 至少一主VLA提升≥10个百分点 | 两条路线均有正增益或有可信淘汰结论 |
| 双VLA价值 | 单OpenVLA、单π0.5、路由三组消融 | 路由不劣于最强单模 | 成功率提升≥5个百分点或同成功率下平均耗时下降≥15% |
| 工程复现 | 冻结配置、镜像/安装脚本、一键评测、README | 另一台机器可启动 | 从空环境按文档复现且生成同格式结果 |

四个不可妥协的决策

- 平台只选一套：硬件通过兼容性检查则使用Isaac Sim 5.1.0 + Isaac Lab v2.3.2冻结组合；硬件不过门才切Gazebo Harmonic。D2之后不再双线开发。

- VLA输入始终包含原始RGB、自然语言和机器人本体状态；运行时不得把仿真真值、目标位姿或YOLO坐标偷偷喂给VLA。

- 双VLA是实验假设而不是政治任务。D24前若路由没有量化收益，立即降级为‘单主模型在线 + 另一模型离线对照/应急备份’。

- 仿真是最大工作包。D1—D12至少投入3.5个全时人力当量，仿真MVP没过Gate之前，其他人不得各自做漂亮但无法集成的模型实验。

里程碑总览

| 阶段 | 日期/天 | 主攻 | 出口条件（全部满足才进入下一阶段） |
| --- | --- | --- | --- |
| S0 立项与硬件门 | D1—D2 7/20—7/21 | 选平台、冻结坐标/动作/版本、拉通模型服务 | Isaac兼容性报告；Franka空场景运行；两个模型服务至少能返回格式正确的动作张量；仓库和实验台账建立。 |
| S1 仿真MVP | D3—D12 7/22—7/31 | 场景、控制、相机、任务、失败注入、日志 | 脚本教师在单物体任务≥95%成功；可重置、可固定seed、可录制；完整episode落盘。 |
| S2 数据与基线 | D13—D20 8/1—8/8 | 采集/扩增/格式转换、YOLO、两个VLA零样本/基础基线 | 数据QA通过；YOLO达到最低线；两VLA均完成至少20回合无崩溃评测；首版对照表。 |
| S3 微调与闭环 | D21—D29 8/9—8/17 | OFT、π0.5 LoRA、总Agent、Critic、重试/切换 | 至少一VLA微调有显著增益；闭环可从失败恢复；D24完成双模去留决策。 |
| S4 冲奖实验 | D30—D35 8/18—8/23 | 困难场景、消融、OOD、统计、工程封装 | 冻结候选版本；完成主要指标、95%置信区间和消融；P0/P1缺口清零。 |
| S5 交付冻结 | D36—D40 8/24—8/28 | 复现、视频、报告、答辩、上传预演 | 演示版tag、权重/数据/代码/视频/报告/说明齐套；第三方按README成功运行。 |
| 缓冲 | 8/29—9/4 | 只修复阻断问题和上传 | 9/4前完成正式上传；禁止更换主模型或大改场景。 |

1. 官方需求与评分：先把作品做成评委能打分的证据链

本章依据赛题文件《XH-202607_工业环境下物体感知识别与指令交互型智能体研发》和官方答疑逐条反推。官方真正要看的不是单次抓取，而是“工业场景物体感知—自然语言理解—任务序列—执行—失败感知—重新决策”的可复现闭环。[1][2]

1.1 官方核心任务的可执行翻译

| 官方表述 | 本项目的工程翻译 | 最终证据 |
| --- | --- | --- |
| 工业环境物体感知识别 | 密集、遮挡、高反光金属圆柱；识别颜色/类别、正常/倒置/倾倒状态、格口占用；在线由VLA视觉落地，独立YOLO核验器输出可计分mAP。 | 固定测试集、mAP50/mAP50-95、分状态AP、延迟、困难子集结果。 |
| 自然语言指令理解 | 把‘把红色零件立着放到二行三列’等口语指令规范化为任务Schema；完整语句仍交给VLA，不把任务拆成手写动作原语。 | 同义改写集、槽位准确率、拒答/澄清样例、完整输入日志。 |
| 工作任务序列分解 | 体现为Agent可审计状态、预期后置条件和VLA长时序执行；总Agent只做任务族路由和状态推进，不手写抓取点/轨迹。 | 状态迁移日志、步骤合法率、平均步数、无效动作率。 |
| 失败后重新感知与决策 | 每个安全检查点重新拍摄；核验器比较目标后置条件；同策略重规划一次，必要时切换执行Agent，最终安全终止。 | 抓空/滑落/倾倒/错格故障注入，检测混淆矩阵与恢复成功率。 |
| 工业场景微调 | 同一canonical轨迹分别导出RLDS与LeRobot格式；对OpenVLA-OFT和π0.5做参数高效微调；与公开基础检查点公平对照。 | 数据卡、训练曲线、配置/权重、微调前后相同seed对照。 |
| 仿真与可复现交付 | 冻结Isaac环境、资产、随机种子、模型服务、评测脚本；打包依赖说明和权重清单。 | 干净机器复现录像、一键启动、版本锁、SHA256、README。 |

1.2 100分评分表与本架构映射

| 一级评分项 | 分值 | 官方关注 | 架构承载 | 必须留下的证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 创新性与完整性 | 35 | 完整感知—决策—执行20；视觉/任务分解/Agent创新与迁移15 | VLA Actor + 轻量总Agent + 视觉Critic；双VLA路由与恢复闭环 | 完整视频、架构消融、跨布局/物体/指令迁移 |
| 技术质量 | 35 | 感知精度与速度10；任务序列与成功率10；工业微调及提升15 | YOLO核验、VLA执行、微调前后对照 | mAP/延迟、成功率/恢复率、零样本vs微调 |
| 集成与工程 | 20 | 代码复现5；仿真及真机扩展5；真实机械臂与相机10 | 仿真主线和统一动作适配器 | 干净机复现；真机项若未完成如实记0 |
| 文档与视频 | 10 | 技术报告5；演示视频5 | 从D1同步沉淀材料 | 报告、使用说明、一镜到底、失败恢复片段 |

现实分数上限 官方将‘真实机械臂与相机案例验证’单列10分。团队若全程只做仿真，理论原始分上限约为90/100；‘预留真机接口’不能替代真机证据。D3前由A确认是否能借到实验室设备；若无可靠设备，主动接受该缺口，把90分内的证据做满。

1.3 得分台账：每一分都要有负责人和文件

| 分值包 | 内部目标 | 主责/协作 | 证据文件建议 | 最晚形成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 完整闭环20 | 至少3类任务；成功、失败、恢复全流程 | A/F，B/C/D/E | evaluation/closed_loop/*.jsonl；videos/raw/*.mp4 | D30 |
| 创新迁移15 | 双模路由、反馈恢复、换布局/物体/语句仍可运行 | A/D/E/F | evaluation/ablations；docs/innovation_claims.md | D35 |
| 感知10 | mAP、精度召回、P50/P95时延、困难子集 | F/C，D | evaluation/perception/report.json | D31 |
| 任务执行10 | 成功率、步骤合法率、重试、碰撞、超时 | A/F | evaluation/task/report.json | D35 |
| 微调15 | 工业数据与微调前后绝对增益 | D/E/C | training/*/runs；dataset/DATA_CARD.md | D32 |
| 复现5 | 另一台机器按文档运行3/3 | F/B | repro/replay.mp4；versions.lock.yaml | D36 |
| 仿真/扩展5 | 一键启动、统一设备接口、机械臂替换说明 | B/A/F | simulator/README.md；contracts/ | D35 |
| 真机10 | 仅有设备且主线冻结后开支线 | A/B | videos/real_robot；hardware_report.pdf | 可选D35 |
| 报告/视频10 | 所有结论可追溯到原始日志 | F/A，全员审 | docs/；videos/ | D39 |

1.4 评委隐含加分项

- 主动展示失败并恢复：官方答疑明确，失败本身不必然扣分；关键是能感知失败并生成合理纠正序列。视频至少保留一次真实抓空或倾倒后的‘重新观察—纠正—成功’全过程。[2]

- 公开边界与负结果：若双VLA没有提升，给出严格消融并说明为何收敛为主备，比强行维持两个在线模型更可信。

- 防数据泄漏：展示运行时观测白名单和GT sidecar隔离测试，证明不是借仿真真值作弊。

- 可迁移性：增加一个未见零件或新格箱布局，只改配置/适配器，不改总Agent核心；用小实验支持‘框架可迁移’。

- 统计可信度：所有核心指标在冻结seed上连续运行，报告均值、分项失败和95%置信区间，不挑最好的一次。

- 工程成熟度：评委现场看到的是一次命令启动、状态可视化、故障有终止码，而不是多个终端手工拼接。

2. 最终架构定义：VLA负责认知执行，Agent负责闭环编排

下图作为冻结架构。本文只对其进行工程化定义，不把它改回传统“检测器给坐标—规划器给路径—控制器执行”的串联方案。

图1  冻结架构：轻量总Agent + VLA执行 + 环境反馈闭环

2.1 三层边界

| 层 | 允许做什么 | 明确禁止 | 为何不违背VLA路线 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轻量总Agent / Orchestrator | 指令规范化、任务族识别、选择服务、维护状态/重试/超时、记录证据、在安全点切换 | 看图找物、输出抓取坐标、手写动作原语、调用GT完成任务 | 不替代VLA的视觉语言落地和动作生成，只管理‘谁执行、何时重试、何时终止’ |
| VLA执行Agent / Actor | 读取原始视觉、完整自然语言和本体状态，直接生成连续动作块 | 接收YOLO框/GT位姿作为捷径；把执行再拆回检测—规划串联 | 核心认知与控制由端到端策略完成 |
| 环境反馈核验 / Critic | 对执行后的新图像输出状态、置信度和后置条件；离线计算mAP；触发重观察/重规划 | 向VLA提供抓取点、目标坐标或低层动作；使用仿真GT冒充视觉预测 | 它是闭环评价器，不是前置感知模块；官方恰要求执行后再感知与反思 |
| 机械臂/仿真接口 | 动作限幅、IK/关节控制、碰撞急停、相机和时间同步 | 识别目标、决定任务、规划语义步骤 | 属于设备驱动和安全层，任何VLA都需要物理执行接口 |

答辩一句话 我们不是用YOLO替代VLA看图，而是让VLA直接看图并行动；YOLO只在动作发生后像质检员一样检查“结果是否符合指令”，再由总Agent决定继续、重试或换执行器。

2.2 端到端数据流与GT隔离

ONLINE（比赛运行） 用户文本 ─→ TaskSchema/路由元信息 ─┐ 固定RGB + 腕部RGB + robot_state ───┼─→ VLA服务 ─→ H×7动作块 ─→ 限幅/IK ─→ Isaac环境 │ │ └──── 总Agent状态/超时 ──────────────┘ Isaac新RGB ─→ YOLO核验器 ─→ postcondition/confidence ─→ 总Agent继续/同模重规划/切换/终止 OFFLINE（训练与评测，物理隔离） object pose / bbox / mask / contact / target cell / success GT └─→ gt_sidecar ─→ 数据标注、教师轨迹、mAP与任务指标；严禁进入ONLINE观测包

2.3 任务Schema：让Agent可审计而不抢VLA的工作

| 字段 | 示例 | 用途/规则 |
| --- | --- | --- |
| task_id | 20260719-0007 | 唯一标识，贯穿指令、动作、视频、指标。 |
| raw_instruction | 把红色圆柱立着放到二行三列 | 原文完整交给VLA；不得只传槽位。 |
| task_family | place_to_cell_with_orientation | 仅用于选择冻结路由表，不生成动作。 |
| target_attributes | {color:red, object:cylinder} | 用于日志和预期后置条件；VLA仍需从图像自行落地。 |
| destination | {container:A,row:2,col:3} | 用于结果核验；不能转换为抓取/放置坐标喂给VLA。 |
| constraints | {upright:true, max_retries:2} | 明确任务完成标准与安全上限。 |
| expected_postconditions | in_cell && upright && stable_0.5s | 核验器比较的声明式条件。 |
| executor/status | pi05 / VERIFYING | 记录路由和状态，不改变图像语义。 |
| retry_count/failure_code | 1 / TILTED_AFTER_PLACE | 驱动同模重规划或一次切换，防止死循环。 |

2.4 总Agent状态机

IDLE → VALIDATE_COMMAND → ROUTE_POLICY → OBSERVE → EXECUTING ↑ ↓ REPLAN_SAME_POLICY ← VERIFY │ ├─ postcondition=true → DONE │ ├─ failure,retry=0 → REPLAN └─ retry=1 → SAFE_STOP → SWITCH_POLICY → OBSERVE ├─ system/safety fault → ABORT └─ retry exhausted → ABORT_WITH_REASON

- 每个episode最多切换一次；切换后不再切回，避免两个Agent乒乓振荡。

- 切换只能发生在机械臂停止、旧动作队列清空、重新获取图像之后；不得拼接两个模型的剩余动作块。

- NaN、Inf、关节越界、模型服务超时、相机失联属于系统故障，直接安全停止，不用换模型掩盖。

- 语义失败先让同一VLA基于最新图像重规划一次；第二次仍失败才考虑切换。

- 若核验置信度低，不得直接宣布失败；再取2—3帧稳定图像做多数投票，仍不确定则安全终止并记录UNCERTAIN。

2.5 为什么双VLA必须用实验决定，而不是用直觉路由

“OpenVLA适合简单、π0.5适合复杂”只能作为预注册假设。两个模型的训练域、输入预处理、动作块和归一化均不同；最终路由表必须由冻结验证集生成：对每个任务族选择成功率最高、延迟和安全指标达标的模型。若π0.5或OpenVLA-OFT全面占优，则另一个模型应退为对照或备份。

| 任务族 | 可观测文本/任务特征 | 初始候选（待验证） | 最终决策依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单物体直接取放 | 单目标、单容器、无姿态修正、短时序 | OpenVLA-OFT | 50-seed成功率、平均动作步、P95延迟 |
| 属性视觉落地 | 颜色/形状/材质区分，遮挡或高反光 | 两者均测 | 困难子集成功率与错误目标率 |
| 指定格+姿态 | 行列约束、立放、可能二次调整 | π0.5优先 | 正确格率、立放率、恢复率 |
| 多物体/长时序 | 重复整理、最多区域、料箱装满/移动 | π0.5优先 | 整任务成功率、长时序漂移、超时 |
| 非操作/设置命令 | 询问状态、修改阈值、无机械臂动作 | 轻量NLP分支 | 意图准确率、拒绝错误动作 |
| 未知或歧义 | 对象/位置缺失，任务族外 | 请求澄清/拒绝 | 误执行率必须为0 |

3. 各组件极详细设计

3.1 轻量总Agent

推荐实现为一个显式状态图，而不是让大语言模型自由循环。可使用LangGraph承载State/Node/Edge和本地持久化，也可用纯Python FSM；二者选一。关键是状态、分支和终止条件可测试，不是框架名称。[12]

| 节点 | 输入 | 处理 | 输出/异常 |
| --- | --- | --- | --- |
| validate_command | 原始文本 | 长度/敏感词/必要槽位检查；本地同义词规范；Pydantic校验 | 合法TaskSchema；歧义则CLARIFY，不启动机械臂 |
| route_policy | task_family、服务健康、冻结路由表 | 查询验证集生成的静态映射；记录route_reason | executor_id；服务不可用则降级或ABORT |
| observe | 相机、本体状态 | 时间戳同步、黑帧和shape检查；原图传给适配器 | ObsPacket；相机异常则安全停止 |
| execute | 模型动作块 | NaN/范围/坐标/过期检查，执行前K步；看门狗 | ExecutionResult；超限不下发 |
| verify | 执行后新RGB、预期条件 | 调用YOLO核验器；多帧投票；不读取GT | PASS/FAIL/UNCERTAIN + failure_code |
| reflect | 历史、failure_code、retry_count | 生成简短失败上下文并保留完整原指令；决定同模重规划/切换/终止 | next_state与可审计reason |
| persist | 全状态 | SQLite/JSONL写入；图像路径、模型SHA、配置、延迟 | 可重放episode；写失败不影响急停 |

3.1.1 指令理解最小实现

- P0：模板/词典 + 结构化校验。覆盖颜色、对象、数量、容器、行列、姿态、顺序词和否定词；对无法唯一落地的指令必须澄清。

- P1：本地小型指令LLM只把口语转为TaskSchema，温度0、JSON Schema约束；输出仍由确定性校验器验证。已有大模型/prompt按官方文件允许使用。[1]

- P2：不做独立NLP微调。40天里，语言分支的价值在鲁棒解析与拒错，不在再造一个对话模型。

- 禁止：解析器把任务改写为‘移动到坐标(x,y,z)’或手写‘接近—闭爪—抬起’序列；那会重新变成模块化动作规划。

3.1.2 记忆、重试与反思

| 记忆层 | 保存内容 | 生命周期 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 请求记忆 | 原指令、TaskSchema、路由理由 | 单episode | 防止重试时语义漂移 |
| 动作记忆 | 每个动作块、执行前后图像、耗时 | 单episode+归档 | 复盘动作跳变、切换是否安全 |
| 结果记忆 | 核验状态、failure_code、置信度 | 单episode+统计 | 同模重规划、失败簇分析 |
| 实验记忆 | commit、checkpoint、config、seed、硬件 | 永久 | 指标可复现，禁止口头‘这次更好’ |

反思不是让LLM写长篇自言自语，而是生成结构化`Reflection{observed, expected, mismatch, next_decision}`。例如：`observed=TILTED_IN_TARGET_CELL; expected=UPRIGHT; next_decision=REPLAN_SAME_POLICY; context='零件已入二行三列但倾倒，请基于新图像调整为直立'`。

3.2 OpenVLA系执行Agent（最终在线实现：OpenVLA-OFT）

选型修正 架构图中的‘OpenVLA’保留概念名称，但工程实现优先使用OpenVLA-OFT；原始OpenVLA作为基线。原因是OFT增加多图像、本体状态、连续动作头和动作分块，更适合闭环仿真控制。[3][4][5]

| 项目 | 原始OpenVLA | OpenVLA-OFT（主实现） | 本项目决定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入 | 单RGB + 文本 | 外部RGB + 腕部RGB + proprio + 文本 | 训练与部署使用两相机/本体；做单相机消融 |
| 动作 | 7维离散token，通常单步 | 连续动作头、并行解码、动作块 | 统一输出N×7 canonical action |
| 公开定位 | 7B通用VLA，RLDS微调 | 针对VLA微调效率和控制频率优化 | OFT在线；原版仅用于基线/论文对照 |
| 数据 | RLDS或自定义Dataset | LIBERO/OFT数据配方、过滤no-op | canonical→RLDS/OFT转换器 |
| 显存参考 | bf16推理约15—17GB；LoRA官方经验约27GB以上 | LIBERO推理约16GB；默认小batch训练约25—27GB | 24GB卡先推理；训练优先租用≥32/48GB或谨慎调batch |

3.2.1 必须冻结的OFT配置

| 配置项 | 候选默认 | D1—D18验证要求 |
| --- | --- | --- |
| ACTION_DIM | 7 | 与Franka末端增量+夹爪语义逐维单测；不能一边用欧拉一边用旋转向量。 |
| NUM_ACTIONS_CHUNK | 8（官方LIBERO常用） | 允许通过配置改变，但训练/服务/日志必须一致。 |
| PROPRIO_DIM | 按本项目状态映射；不足补零不应随意扩维 | 明确关节/末端/夹爪顺序，并保存state schema版本。 |
| 归一化 | bounds_q99 / checkpoint统计 | `unnorm_key`或统计资产必须与本项目数据匹配；错误会造成动作尺度灾难。 |
| 图像预处理 | 与官方训练配方一致；包括中心裁剪/resize | 以像素checksum测试RGB/BGR、HWC/CHW、上下翻转和裁剪。 |
| 执行策略 | 预测8步；执行前2—4步再观察 | 用验证集在响应性和抖动之间选择K_exec，并冻结。 |
| LoRA | rank 32为官方示例候选，不是强制 | 只在显存/时间允许时搜索1—2个配置，禁止大规模网格。 |

3.2.2 OpenVLA-OFT微调执行清单

- 先在官方LIBERO检查点复现推理，连续100次记录输出shape、显存、P50/P95延迟和内存增长；没有官方复现不得改代码。

- 用脚本教师轨迹做动作回放，确认坐标、夹爪符号和归一化；任一维不一致时先修数据，禁止靠训练‘学会纠错’。

- 从canonical数据按episode导出OFT/RLDS；过滤真正无意义的近零动作，但保留夹爪闭合、接触稳定等有意义等待。

- 先用20—50条做过拟合烟测：模型应能复现训练场景。若训练loss下降但闭环不动，优先排查图像裁剪、action stats和控制频率。

- 主训练使用约100—500条/核心技能的高质量轨迹；每个checkpoint都在独立验证seed闭环评测，不能只看离线L1 loss。

- 最终只选验证集最优checkpoint；测试集只跑一次正式评测，防止用测试集调参。

3.3 π0.5执行Agent（官方openpi / JAX路径）

openpi公开π0、π0-FAST和π0.5检查点及训练/服务代码。π0.5基础模型来自多源机器人数据，但官方明确警告：适配新机器人或新环境可能成功也可能失败，不能把基础权重当作即插即用策略。[6][7]

| 事实/限制 | 工程含义 |
| --- | --- |
| 官方资源估计：推理>8GB，LoRA>22.5GB，全参>70GB；主要测试Ubuntu 22.04 | 使用独立Ubuntu模型环境；40天只做LoRA/参数高效微调，不做全参。 |
| 公开π0.5当前训练/推理主要支持flow-matching动作头 | 不在答辩中承诺复现论文版‘先输出语言子任务再输出动作’的高层推理过程。 |
| PyTorch路径目前不支持LoRA、混合精度、FSDP和EMA等关键能力 | 需要LoRA时采用官方JAX路径；PyTorch只做可行性备选。 |
| 自定义数据推荐LeRobot；训练前计算norm stats | canonical→LeRobot转换；每个split和动作schema固定；运行compute_norm_stats。 |
| LIBERO配置动作块常为10，其他域可能不同 | 不要照抄论文动作长度；以本项目checkpoint配置为真，由适配器裁到7维。 |
| 官方支持WebSocket远程推理 | 把π0.5部署在独立GPU/机器，总Agent只走版本化RPC；解决仿真显存争用。 |

3.3.1 π0.5适配流程

- 复现`pi05_libero`或最接近的官方checkpoint，保存仓库SHA、模型SHA和官方样例输出。

- 定义本项目DataConfig：前视图、腕部图、本体状态、prompt、7维动作；对不足的模型最大维度由适配器padding，输出只取实际7维。

- 生成LeRobot数据集并运行norm stats；检查每维分布、1%/99%分位和夹爪双峰，发现异常先回到数据QA。

- 用JAX LoRA做小数据过拟合，再训练主数据；训练与推理服务完全分环境，不覆盖OpenVLA的transformers依赖。

- 模型返回动作块后，适配器反归一化、裁维、加`space_id/frame/control_hz/checkpoint_sha`，总Agent执行前K步后重新观察。

- 失败切换时清空openpi客户端缓存和动作队列，重新传当前图像；不得沿用OpenVLA的归一化统计。

3.4 统一观测、动作与服务协议

ObsPacket v1 episode_id: str step_id: int timestamp_ns: int64 rgb_front: uint8[H,W,3] rgb_wrist: Optional[...] robot_state: float32[d] instruction: str runtime_flags: {terminated,truncated,camera_ok} CanonicalActionChunk v1 actions: float32[N,7] # [dx,dy,dz,dax,day,daz,gripper] space_id: eef_delta_xyz_axisangle_gripper_v1 frame: robot_base control_hz: 10 generated_step: int source_policy: openvla_oft¦pi05 checkpoint_sha: str expires_after_ms: int

| 协议不变量 | 断言/单元测试 |
| --- | --- |
| 长度与数值 | N≥1、shape[N,7]、float32、无NaN/Inf；非法则不下发。 |
| 坐标与旋转 | robot_base坐标；前三维米；旋转三维固定axis-angle/rotation-vector；用已知90°动作验证。 |
| 夹爪 | open/close数值、符号和阈值在action_contract.yaml唯一声明；做10次开合录像。 |
| 动作范围 | 单tick平移初始≤2cm、旋转≤5°，工作空间AABB、关节/速度限制；具体阈值D5实测冻结。 |
| 动作过期 | step_id不匹配、超过expires_after_ms或episode切换后返回的动作必须丢弃。 |
| 模型专属预处理 | 总Agent传原始RGB；裁剪/resize/pad/归一化只在模型适配器内部，保留像素审计样例。 |

3.5 环境反馈与视觉核验器（YOLO11s-seg）

核验器建议使用固定版本的YOLO11s-seg，兼顾框、掩码、状态分类和部署速度。它解决官方mAP量化与执行后结果判断，不决定抓取对象和动作。[13][14] 使用前需核对Ultralytics的AGPL-3.0/企业许可与提交方式。[15]

| 类别/属性 | 标注定义 | 运行时后置条件 |
| --- | --- | --- |
| cylinder_upright | 主轴与世界z夹角≤阈值且稳定 | 目标mask中心在指定格；upright；连续0.5s稳定 |
| cylinder_inverted | 几何/端面可区分的倒置状态 | 若指令要求正放则FAIL_WRONG_ORIENTATION |
| cylinder_fallen | 主轴近水平或明显倾倒 | FAIL_TILTED_AFTER_PLACE |
| bin_cell_occupied | 格口polygon/可选实例mask | 正确格占用；错误格触发FAIL_WRONG_CELL |
| grasp_empty | 源区目标仍在且腕视图/夹爪状态无物体 | FAIL_GRASP_MISS；同模重新观察 |
| dropped | 目标离开夹爪且不在目标格/工作台安全区 | FAIL_DROPPED；停止并重规划或终止 |

3.5.1 核验器与仿真GT的严格边界

- 训练标注：Replicator/仿真GT自动产生bbox、mask、pose和格口真值；允许用于训练YOLO。

- 在线核验：只读取渲染RGB和允许的机器人传感器状态，输出类别/框/掩码/置信度；不得读取object pose、semantic_id、contact truth或success flag。

- 离线评测：GT sidecar与核验器预测在独立进程比较，计算mAP、F1和后置条件准确率。

- Agent触发：核验器只给`postcondition`和`failure_code`，不提供目标像素坐标、抓取点或世界坐标给VLA。

- 必须做消融：无核验/固定回合终止 vs 有核验闭环，证明Critic提高恢复而非替代Actor。

3.6 机械臂执行与安全层

选用Franka Panda + 平行夹爪：Isaac有内置USD、IK和操作示例，且OpenVLA-OFT/openpi的LIBERO式7维末端动作更容易适配。低层Differential IK/关节控制只把VLA动作安全地作用到仿真，不做语义认知。[8]

| 层级 | 推荐频率/规则 | 日志与故障码 |
| --- | --- | --- |
| 物理仿真 | 60—120Hz；先60Hz稳定，再评估120Hz；reset后静置0.3—0.5s | physics_dt、substeps、穿模/爆炸 |
| 低层控制 | 60Hz以上执行IK/插值；关节限位、速度/工作空间约束 | IK_FAIL、JOINT_LIMIT、COLLISION_STOP |
| VLA查询 | 目标10Hz或按实测；动作块生成P95<2s为内部目标 | policy_latency、queue_len、timeout |
| 重观察 | 每执行K=2—4步后新图；发生碰撞/滑落立即丢弃剩余chunk | replan_reason、discarded_steps |
| 安全终止 | 最大2次重试、最多1次模型切换、episode超时 | ABORT_MAX_RETRY / ABORT_TIMEOUT |

4. 仿真平台：全项目最大的工作包

资源原则 D1—D12至少B、C、F三人全时，A半时参与接口和验收；D/E分别打通模型环境并共同签署动作合同。仿真未过Gate前，不允许增加多机械臂、复杂美术资产、学习型路由或模型压缩。

4.1 平台选型与D2一次性回退

| 维度 | Isaac Sim 5.1 + Isaac Lab v2.3.2（主线） | Gazebo Harmonic（条件回退） |
| --- | --- | --- |
| 适配本题 | Franka、相机、PhysX、Replicator真值标签、HDF5演示、Mimic增广、域随机化链路较完整 | PBR、RGB-D/分割/框相机和ROS 2桥接可用，但数据/标签/演示转换需更多自建 |
| 硬件 | 官方x86_64最低约32GB RAM、RTX 4080/16GB；项目建议4090/24GB、64GB、1TB NVMe | 较易在中档GPU运行，ROS 2 Jazzy + Harmonic为成熟组合 |
| 版本风险 | 固定5.1.0 + Lab v2.3.2 tag；不追Isaac 6.0/Lab 3.0 Beta；全程不升级 | Harmonic为LTS；仍需冻结ROS/Gazebo/driver |
| 何时选 | D2通过：GUI/headless、相机写盘、1000步无崩溃 | 没有满足Isaac门槛的RTX，或D2仍无法完成上述最小验收 |
| 禁止 | 与Gazebo同时维护；用main/nightly；首周被Docker阻塞 | 切回Isaac；同时重写两个数据链；以ROS集成替代任务闭环 |

选择Isaac的依据是本题需要“视觉操作演示→episode/HDF5→Mimic扩增→Replicator标签→批量评测”的连续工具链，而非平台名气。[9][10][11] Gazebo官方提供RGB-D、分割/BoundingBox Camera和ROS 2桥接，可作为硬件不足时的可靠回退。[16]

4.2 硬件与进程拓扑

| 资源方案 | 仿真节点 | 模型节点 | 能否在线双模切换 | 决策 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A 推荐 | RTX 4090 24GB / 64GB RAM / 1TB NVMe | 两张≥24GB，或一张48/80GB按服务隔离 | 可以；两个服务常驻，仿真独立 | 首选；校内服务器+本地仿真亦可 |
| B 可接受 | RTX 4080 16GB以上 / 64GB | 独立4090 24GB：两个模型按显存实测，必要时一主一远程 | 条件允许；需压测 | D3做100次并发/切换测试 |
| C 单卡24GB | 仿真与推理分时或降低渲染负载 | 同一张卡不能稳定常驻仿真+两个VLA | 不应承诺episode中即时切换 | 在episode开始前路由；在线单主模型 |
| D 无RTX4080级 | Isaac门槛不满足 | 训练可租GPU | 否 | D2切Gazebo；模型仍远程服务 |

推荐运行拓扑 GPU-SIM : Isaac Sim/Lab headless + camera + episode recorder GPU-VLA1 : openvla-oft-service（独立Python 3.10/PyTorch环境） GPU-VLA2 : openpi-service（独立Ubuntu 22.04/JAX/uv环境） CPU : master-agent + verifier/evaluator + SQLite/JSONL + dashboard 通信 : localhost/LAN WebSocket或HTTP；请求含schema_version/episode_id/step_id/checkpoint_sha 原则：Isaac、OpenVLA、openpi不塞进同一个conda；服务失败可单独重启。

4.3 最小工业场景规范

| 对象 | P0实现 | 物理/视觉注意 | P1扩展 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机器人 | 内置Franka Panda + 平行夹爪，固定基座 | 统一米制；检查joint limit、驱动刚度/阻尼、夹爪碰撞 | 替换另一机械臂仅做接口迁移 |
| 工作台 | 简单box/工业材质，来料区与安全区清晰 | 碰撞用primitive；台面摩擦记录 | 加入背景杂物/工具但不遮死任务 |
| 圆柱零件 | 参数化半径/高度/质量/摩擦/颜色/姿态/semantic_id；几何体+金属材质 | 动态碰撞只用convex/primitive；反光用roughness/metallic范围 | 新增尺寸/端面特征支持正反识别 |
| 多格料箱 | 视觉网格 + 每格独立简化碰撞盒 + 格口触发区域 | 避免动态三角网格和重叠collider；定义row/col坐标 | 满箱搬移/堆叠 |
| 相机 | 固定俯斜RGB-D覆盖全桌；腕部RGB | 同一render step；内外参、frame_id、sim_time；前5帧warm-up丢弃 | 轻微外参扰动/遮挡 |

4.4 场景复杂度课程

| 层级 | 场景定义 | 进入条件 | 退出指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| L0 单物体 | 单一圆柱、固定相机/光照、单格、无干扰 | 仿真和IK可用 | 脚本教师50局≥95%；至少一个VLA 20局闭环 |
| L1 核心竞赛 | 3—8个零件、颜色/姿态、多个格口、指令同义表达 | L0稳定 | 简单任务≥75%，数据/评测自动化 |
| L2 工业困难 | 密集堆叠、遮挡、强反光、相机/光照/材质/布局扰动 | L1成功率≥70% | 困难子集分项指标；OOD下降≤15个百分点 |
| L3 恢复 | 抓空、偏抓、滑落、倾倒、错格、短时遮挡/服务超时 | 核验器F1≥0.80 | 恢复率≥60%，无死循环/危险动作 |
| L4 加分 | 指定行列、多物体连续整理、满箱搬移/堆叠 | D30前P0/P1全过 | 只保留能稳定演示和量化的任务 |

4.5 任务库与成功判定

| 任务ID | 自然语言示例 | 成功条件 | 主要失败码 |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 PICK_PLACE | 把红色零件放进料箱 | 目标进入任一合法格；释放；稳定0.5s | GRASP_MISS, DROPPED, OUTSIDE_BIN |
| T2 UPRIGHT_CELL | 把倒着的红色圆柱立起来放到二行三列 | 正确实例、正确格、主轴竖直、稳定 | WRONG_OBJECT, WRONG_CELL, TILTED |
| T3 MOST_POPULATED | 从零件最多的区域取一个放进第一格 | VLA从视觉判断区域；完成正确放置 | WRONG_REGION, GRASP_MISS |
| T4 SORT_REPEAT | 把红色零件依次放满第一行 | 多实例、格位不重复、终止条件正确 | DUPLICATE_CELL, EARLY_STOP, TIMEOUT |
| T5 MOVE_BIN | 料箱装满后移到右侧并叠放 | 箱体在目标区、姿态/稳定性合格 | NOT_FULL, DROP_BIN, COLLISION |
| T6 RECOVERY | 同T1/T2，但注入抓空/掉落/倾倒 | 检测失败并在上限内纠正成功 | UNDETECTED_FAILURE, MAX_RETRY |

真值使用 成功几何判定可在离线评测器读取GT，以得到无歧义的任务成功率；在线总Agent的重试决定默认由RGB核验器和本体传感器作出。两套结果同时记录，若不一致必须统计。

4.6 传感器与观测合同

| 通道 | 采集建议 | ONLINE白名单 | GT sidecar / 仅离线 |
| --- | --- | --- | --- |
| front_rgb | 640×480渲染，10Hz写盘；模型内resize/crop | 是 | 原始高分辨率可归档 |
| wrist_rgb | 640×480或按显存降级，10Hz | 模型支持时是 | — |
| depth | 与RGB同tick，压缩保存 | 只有所选VLA明确支持才是；默认否 | 标注、遮挡分析、离线可视化 |
| robot_state | 关节/末端/夹爪，schema固定 | 是 | contact truth分离 |
| bbox/mask/pose | Replicator自动标签 | 否 | YOLO训练、mAP、几何成功判定 |
| target_cell/success | 任务生成器/GT判定 | TaskSchema中目标语义可见；世界坐标/真值不可见 | 离线指标 |

4.7 物理与控制基线

- 单位统一为米/千克/秒；所有USD资产入库时自动检查包围盒尺寸，圆柱直径/高度与规格表差异>2%则拒绝。

- 动态零件碰撞体使用box/capsule/convex hull；复杂mesh只作visual。重叠collider、非合理惯量和尺度错误是弹飞/爆炸首因。

- reset先拒绝采样避免相交，再静置0.3—0.5s；保存seed和全部scene_params，重置失败独立计数。

- 摩擦初始范围0.4—0.9、质量±20%、恢复系数0—0.1；禁止把摩擦调到不真实的极端来掩盖抓取问题。

- 脚本教师先通过差分IK完成到达—夹取—抬升—对格—释放；脚本都不稳定时禁止归咎VLA。

- GUI只调试，训练/正式评测统一使用同一headless配置；每晚固定seed回归，防止GUI/headless结果漂移。

4.8 专家演示、记录与回放

专家可由SpaceMouse/键盘遥操作与读取GT的脚本oracle共同产生。oracle读取GT只为造数据；比赛在线链路从进程权限上禁止访问。Isaac Lab Mimic可用少量高质量演示做空间重组式扩增，但生成成功率依赖子任务标注和演示质量，必须逐条通过成功判定和回放QA。[10]

| 阶段 | 目标数量 | 来源 | 质量门 |
| --- | --- | --- | --- |
| D11种子 | 30—50条 | 人工/脚本高质量成功演示 | 短、直接、无长停顿；人工复核100% |
| D12烟测 | 150—300条 | Mimic/脚本空间扰动 | 抽50条回放成功≥95%；字段完整100% |
| D20主数据 | 每核心任务500—1000；总1500—3000 | 标准成功70%、恢复扰动20%、失败/负例10% | 自动QA+10%人工抽检；checksum；按episode切分 |
| 冻结验证 | 约200条/任务族或统一固定seed | 未进入训练的场景manifest | D13后只读，不因模型结果修改 |
| 最终测试 | 300条以上或每核心任务50回合 | 未见seed/布局/组合 | 只在冻结候选上正式运行 |

4.9 域随机化矩阵

| 域 | 随机项 | 初始范围/规则 | 避免的坑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 几何 | 圆柱数量、位置、朝向、箱体位姿、杂物/遮挡 | 箱体±2—4cm/偏航±3°；rejection sampling保证可达且不穿模 | 随机出不可完成任务；train/test复用同一组合 |
| 视觉 | 光源方向/数量/强度/色温、曝光、背景、金属粗糙度/高光 | 从窄范围逐步扩；保留真实高反光困难集 | 低分辨率DLSS伪影；把颜色语义随机坏 |
| 相机 | 外参、焦距、噪声、模糊 | 位置±1—2cm、角度±1—2°；轻微焦距变化 | 训练与测试裁剪方向不一致 |
| 物理 | 质量、摩擦、恢复系数、驱动增益、动作延迟/噪声 | 质量±20%、摩擦0.4—0.9、增益±10%、1—2 tick延迟 | 运行step中动态改材质破坏确定性；极端参数作弊 |
| 语言 | 同义词、语序、口语、省略 | 语义等价且目标唯一；测试保留未见模板 | 产生歧义后仍强制执行 |

4.10 D1—D12仿真攻坚逐日WBS

| 天 | 工作 | 责任 | 当日可见产物/验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 硬件清单、Compatibility Checker、Ubuntu/driver；安装Isaac；固定Lab tag；跑空场景和Franka示例 | B/C/F；A验收 | versions.lock.yaml、安装录屏、GPU/RAM/磁盘峰值 |
| D2 | GUI/headless各1000步；相机写100帧；连续重启3次；做平台一次性决策 | B/F | G0：全部通过；否则切Gazebo并冻结 |
| D3 | 工作台/箱/圆柱USD和语义；Franka/夹爪/相对IK；reset/step/obs/action/info合同 | B/C/A | scene_v0、接口草案、单关节/末端/夹爪录像 |
| D4 | 碰撞简化、质量惯量摩擦、spawn拒绝采样；单圆柱静态抓取 | B/C | asset_spec.yaml、碰撞可视审计、20次重复 |
| D5 | 动作适配器、限幅、坐标/旋转/夹爪单测；脚本到达—夹取—抬升—放格 | B/A/E | action_contract v1、20局脚本日志 |
| D6 | 调接触/夹爪增益/physics dt；只解决L0稳定性 | B/C/F | G1：脚本50局≥90%且无穿透/爆炸 |
| D7 | 固定RGB-D+腕RGB；帧同步、内外参、warm-up；Replicator标签 | C/F/D | G2：1000帧，黑帧0，字段完整100%，bbox/mask样例 |
| D8 | 任务生成器、指令模板、成功判定、failure code、100局smoke manifest | C/F/A | 任务库v1、失败字典、固定回归集 |
| D9 | canonical recorder、HDF5/episode、replay、QA、checksum；GT隔离测试 | C/F，D/E审 | G3：抽50条回放一致≥95%，ONLINE无GT字段 |
| D10 | L0/L1域随机化、1000次reset、可达性和穿模统计、可视审计板 | B/C/F | 穿模率<1%，不可达自动拒绝 |
| D11 | 三人轮班采30—50条种子演示；事件标注；剔除抖动/停顿 | B/C/F | 高质量seed数据、人工复核表 |
| D12 | Mimic/脚本增广150—300；dummy/VLA服务跑20局；第二机smoke；仿真总验收 | 全员 | G4：一条命令启动/采集/评测/report；连续50局无死锁 |

4.11 仿真止损规则

- D2不过G0：当晚切Gazebo Harmonic；不是继续试五个Isaac版本。

- D6脚本教师成功<90%：冻结所有VLA集成，优先修尺度、碰撞、摩擦、夹爪、坐标和控制。

- D9回放<95%：数据不得进入训练；先修时间同步、动作频率、夹爪符号或成功标签。

- D12仍不能稳定批跑：删掉腕部相机、精细材质和L2/L3；保留单臂、两类零件、一个箱，确保可采数。

- 任何时候发现GT进入ONLINE：当天标P0，停止训练和实验，清理接口并废弃受污染结果。

5. 数据系统：一份canonical轨迹，两条模型数据支线

仿真环境不得直接依赖OpenVLA或openpi的数据格式。先建立可回放的canonical episode，再由两个纯转换器导出各自格式。这样动作合同、split和成功标签只有一个事实源，避免两名模型负责人各造一套数据。

5.1 Canonical Episode Schema

episode/ meta.json # episode_id, seed, task_id, instruction, scene_params, schema_version steps.parquet¦hdf5 # timestamp, robot_state[d], action[7], done, failure_code front_rgb/000000.jpg # 同一step的前视图 wrist_rgb/000000.jpg # 可选 gt_sidecar.npz # pose/bbox/mask/contact/target_cell；ONLINE进程无读取权限 result.json # success, completion_reason, retries, executor, latencies sha256.txt # 完整性

| 字段组 | 强制校验 | 常见静默错误 |
| --- | --- | --- |
| 图像 | uint8、HWC、RGB、时间戳单调、黑帧率0、相机内外参可追溯 | BGR当RGB、上下翻转、训练/推理crop不同、RGB/深度错帧 |
| 状态 | 维度/顺序/schema_version一致、无NaN、单位明确 | 关节角与末端位姿混用、四元数wxyz/xyzw混淆 |
| 动作 | 7维、频率、frame、axis-angle、夹爪语义、范围 | 两模型归一化混用、符号相反、回放速度不同 |
| 语言 | 原指令与task target一致、编码UTF-8、同义改写不改语义 | 把结构化槽位替代完整指令、颜色标签冲突 |
| 标签 | 成功几何判定可复算、failure_code单一主因+次因列表 | 把reset失败算策略失败、用YOLO预测当GT |
| 划分 | 按episode/scene seed/资产组合；manifest只读有哈希 | 相邻帧随机切分导致严重泄漏 |

5.2 数据切分与版本

| 集合 | 建议范围 | 用途 | 冻结规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| train | 约70% episode；seed示例0—6999 | 微调、norm stats、YOLO训练 | 允许新增，但每版manifest有新版本号 |
| val | 约15%；seed 7000—8499 | checkpoint、路由和阈值选择 | D20后只读；允许反复评估 |
| test-ID | 约7.5%；seed 8500—9249 | 最终同分布评测 | D13预注册；D35前不看结果 |
| test-OOD | 约7.5%；seed 9250—9999 + 未见组合 | 新布局/纹理/光位/语言模板 | 与train资产组合分组隔离 |

数据版本命名 dataset_v{major}.{minor}：major变化表示schema/split变化，旧模型不可直接比较；minor只增加同规则训练数据。每次训练记录manifest SHA、转换器commit和norm stats SHA。

5.3 数据配比与采集优先级

| 数据类型 | 占比建议 | 作用 | 采集规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准成功 | 约70% | 学习短、稳定的主路径 | 覆盖目标位置/姿态/颜色/格位；去长停顿 |
| 扰动后成功恢复 | 约20% | 学习重新抓取、调整姿态、再次放置 | 从抓空/偏抓/滑落/箱口碰撞等安全状态继续 |
| 失败/负例 | 约10% | 训练核验器、诊断Actor边界；VLA是否使用依模型配方 | 必须有明确failure_code，不把系统崩溃当策略负例 |

- 总帧数不是质量。训练前随机抽10%人工复核，并对全部episode做回放/成功判定/动作越界/时间对齐检查。

- 每次先分析失败簇再采数。例如70%失败来自目标格遮挡，就优先补该分布，而不是无目的再生成1000条普通成功轨迹。

- 教师演示短、直接、连续、少停顿；OpenVLA官方建议避免大量idle/small actions，Isaac Mimic也依赖清晰子任务段。[4][10]

- 建议存储预算60—180GB/3000 episode（取决于图像压缩和时长），另留权重/视频；准备1TB NVMe并设置磁盘告警。

5.4 两个数据转换器

| 转换器 | 输出 | 必须共享 | 模型专属处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| convert_openvla_oft | RLDS/OFT兼容dataset | episode IDs、原始图像、7维动作、split manifest、原指令 | 图像/本体键映射、no-op过滤、动作/状态统计、OFT配置 |
| convert_openpi | LeRobot dataset | 同上 | openpi DataConfig键、padding、resize-with-pad、norm stats assets |

转换后做跨格式一致性测试：随机抽同一episode的10个step，反向解码后图像checksum相同、原始7维物理动作误差<1e-6、指令完全一致、split归属一致。

6. 模型训练与调优计划

6.1 训练优先级

| 优先级 | 对象 | 为什么 | 何时停止 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0-1 | YOLO11s-seg核验器 | 最快形成mAP证据和闭环failure code；不依赖VLA先成功 | mAP/后置条件F1达门且错误可接受 |
| P0-2 | 一个主VLA | 先证明VLA可在本域闭环；按官方复现成功与硬件选择OFT或π0.5 | ID成功≥60%且无系统性动作错误 |
| P1 | 第二VLA | 验证互补和路由创新 | D24若无≥5—8个百分点增益即降级 |
| P2 | 量化/蒸馏 | 只有部署确实受显存/延迟限制时才有价值 | 任何成功率损失>3个百分点或影响复现即取消 |

6.2 YOLO训练

- 用Replicator生成框/实例mask/状态标签；先人工检查每类100张，尤其反光边缘、遮挡实例和格口polygon。

- 按scene seed切train/val/test，不按图像帧；确保同一episode的连续帧只在一个集合。

- 先YOLO11s-seg固定官方预训练权重和版本；输入尺寸、batch由显存一次性选择，训练早停依据val mAP50-95。

- 分别报告普通、密集、遮挡、强反光、姿态状态五个子集；不能用混合平均掩盖最难工业条件。

- 后置条件阈值只在val选择；test输出mAP50、mAP50-95、Precision、Recall、每类AP、F1、P50/P95延迟和显存。

- 做仿真GT vs YOLO核验的差异表；Agent在线只能用后者。

| Gate | 最低线 | 冲奖线 | 不达标动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测/分割 | mAP50≥0.85 | mAP50≥0.92；mAP50-95≥0.65 | 补困难样本、检查标签；不先换更大模型 |
| 状态判别 | 宏F1≥0.80 | ≥0.90 | 统一upright/fallen定义；增加姿态边界样本 |
| 后置条件 | PASS/FAIL宏F1≥0.85 | ≥0.92 | 多帧投票、格口polygon校准 |
| 速度 | 满足VLA闭环；P95<100ms为底线 | P95<50ms（目标硬件） | 缩图/导出ONNX或TensorRT，仅在精度可接受时 |

6.3 主VLA训练流程

| 阶段 | 数据/训练 | 闭环验收 | 失败时先查 |
| --- | --- | --- | --- |
| 官方复现 | 官方LIBERO checkpoint，不改代码 | 100次推理无崩溃；官方样例可跑 | 依赖、权重、图像键、GPU |
| 接口烟测 | 20—50条本域演示，刻意过拟合 | 训练场景能复现动作；回放≥95% | 坐标、频率、夹爪、norm stats、裁剪 |
| 首轮微调 | 100—500条/核心技能；LoRA；1—2组超参 | ID val成功≥60% | 演示质量、初始分布、动作块K_exec |
| 定向回灌 | 只补前三大失败簇 | 每类失败显著下降，整体不回退 | 标签/分布漂移、过拟合 |
| 冻结 | 选择val最优，不选最后一步 | 固定50-seed回归，无P0 | checkpoint选择规则、缓存和服务版本 |

6.4 双VLA训练的公平性协议

- 同一canonical episode清单、同一train/val/test场景、同一自然语言和同一物理动作语义；允许各模型使用自身官方预处理与归一化。

- 总训练资源需记录GPU小时；如果一模型获得更多数据/调参次数，报告必须披露，避免不公平结论。

- 模型服务分别预热后测延迟；冷启动、显存、崩溃和超时也是路由成本，不能只比成功率。

- 每个模型至少3个训练seed或在资源不足时做1个训练seed+多评测seed，并明确局限；核心测试每任务50回合。

- D24前预注册保留双模型硬条件：宏平均成功率较最佳单模提升≥5个百分点（理想≥8），复杂任务子集≥10，切换超时失败<5%，路由错误<10%。

6.5 为什么40天不把蒸馏和量化放主线

知识蒸馏和量化有研究价值，但它们不直接修复动作合同、演示质量或闭环失败。只有D33后候选模型已稳定、且部署因显存/延迟无法达标时，才做一项受控压缩实验；报告压缩率、延迟/显存与成功率折损。[17][18]

| 条件 | 允许动作 | 禁止 |
| --- | --- | --- |
| 成功率达标但推理显存不足 | 优先官方低精度/量化加载，固定20—50 seed回归 | 边量化边改动作空间/数据 |
| 模型服务能运行但延迟偏高 | 缓存、预热、缩短执行prefix、服务器独占；再尝试量化 | 用论文硬件数字代替本机实测 |
| 模型尚不能稳定完成任务 | 回到数据、接口和微调 | 蒸馏一个失败的teacher |
| D35以后 | 只修P0阻断 | 新增蒸馏、换模型、换平台 |

7. 系统集成、代码结构与运行协议

7.1 服务边界

| 服务 | 进程/环境 | 接口 | 健康检查 | 降级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| master-agent | CPU Python；FSM/LangGraph + SQLite | POST /task；内部状态图 | 状态写入、队列长度、watchdog | 拒绝新任务并安全停机 |
| openvla-oft | 独立GPU/Python3.10/PyTorch | infer(ObsPacket)→ActionChunk | 100次推理、VRAM、P95、checkpoint SHA | 不可用则按冻结路由选择π0.5或终止 |
| openpi π0.5 | 独立GPU/Ubuntu22.04/JAX/uv | 官方WebSocket或封装RPC | 同上；norm stats SHA | 不可用则主模型或终止 |
| simulator | Isaac进程/GPU | reset/step/render/record | headless heartbeat、帧时间、reset结果 | 急停并保存episode |
| verifier | CPU/GPU独立进程 | verify(rgb, expected)→Result | mAP版本、阈值、延迟 | UNCERTAIN；不私自读GT |

7.2 RPC请求必须包含的防错字段

- `schema_version`：客户端与服务不一致直接拒绝，不能默默padding。

- `episode_id/step_id/generated_step`：防止超时返回的旧动作进入新episode。

- `policy_id/checkpoint_sha/norm_stats_sha`：日志能定位到唯一权重和统计资产。

- `space_id/frame/control_hz`：模型适配器反归一化后声明物理语义；仿真适配器只接受白名单。

- `expires_after_ms`：超过时限的动作块丢弃并重新观察。

- `trace_id`：串联用户指令、模型延迟、动作、核验结果和视频帧。

7.3 推荐仓库结构

project/ ├─ apps/run_demo.py ├─ src/ │ ├─ agent/{graph.py,router.py,memory.py,schemas.py} │ ├─ executors/{base.py,openvla_oft.py,pi05.py} │ ├─ contracts/{observation.py,action.py,result.py,action_contract.yaml} │ ├─ sim/{env.py,assets.py,sensors.py,controllers.py,randomization.py} │ └─ verifier/{yolo.py,state_rules.py} ├─ sim/{assets,scenes,configs}/ ├─ data/{raw,canonical,rlds,lerobot,manifests}/ ├─ train/{openvla_oft,pi05,yolo}/ ├─ eval/{suites,metrics,ablations,frozen_seeds}/ ├─ configs/{dev,eval,demo}/ ├─ tests/{contracts,sim,services,gt_leakage}/ ├─ docker/ ├─ scripts/ ├─ docs/ ├─ videos/ ├─ versions.lock.yaml ├─ MODEL_MANIFEST.md └─ README.md

7.4 配置与版本冻结

| 文件 | 至少记录 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| versions.lock.yaml | Ubuntu/kernel、driver、Isaac Sim/Lab tag+SHA、Python、CUDA/PyTorch/JAX、三个模型repo SHA | B/F |
| asset_manifest.yaml | USD/纹理来源、单位、bbox、碰撞类型、SHA、许可证 | C/F |
| model_manifest.yaml | base checkpoint URL、许可、微调数据版本、训练config、权重SHA、norm stats | D/E/F |
| action_contract.yaml | 7维含义、frame、axis-angle、control_hz、范围、夹爪值 | A/B/D/E共同签字 |
| split_manifest.jsonl | episode/seed/task/asset组合与train/val/test归属、SHA | C/F |
| eval_protocol.yaml | 任务、回合数、seed、超时、成功条件、置信区间、阈值 | A/F |

7.5 自动化测试最小集

| 测试 | 输入 | 通过条件 | 频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| contract_action | 已知平移/旋转/夹爪动作 | 两个适配器物理语义一致；越界被拒绝 | 每次提交 |
| image_pipeline | 固定像素校验图 | RGB/尺寸/裁剪/方向checksum正确 | 模型代码变更 |
| episode_reset | 100个固定seed | 初态可重复；reset≥99%；无穿模 | 每晚 |
| gt_leakage | 策略进程观测序列化 | 不含pose/bbox/mask/contact/success/world target坐标 | 每次提交 |
| service_stress | 连续100次推理+超时/重启 | 无内存泄漏/状态串扰；旧动作丢弃 | 每日/发布前 |
| closed_loop_smoke | 20个固定seed核心任务 | 无崩溃；成功率不较基线回退>5个百分点 | 每晚D13后 |
| reproduction | 干净账户/第二机器 | 按README一键启动3/3 | D12、D35、D36 |

7.6 运行日志Schema

{ "trace_id": "...", "episode_id": "...", "step": 17, "seed": 9251, "task_family": "upright_cell", "executor": "pi05", "route_reason": "val_table_v3", "checkpoint_sha": "...", "obs_frame_ids": [171,171], "policy_latency_ms": 842, "action_shape": [10,7], "executed_prefix": 3, "verifier": {"postcondition":"FAIL", "failure_code":"TILTED", "confidence":0.91}, "decision": "REPLAN_SAME_POLICY", "retry": 1, "safety_flags": [] }

8. 评测、消融与验收门

最终竞争力取决于‘能证明’，而非‘看起来能跑’。从D13起，测试seed、成功判定、超时和统计方法预注册；D35候选版只在冻结测试集正式跑一次。

8.1 指标体系

| 层 | 主指标 | 辅助指标 | 必须分组 |
| --- | --- | --- | --- |
| 语言/路由 | 任务族准确率、槽位exact match、误执行率、路由效用 | 澄清率、拒答率、route overhead | 模板内/同义改写/未知指令 |
| 视觉核验 | mAP50、mAP50-95、宏F1、后置条件F1 | Precision/Recall、校准、P50/P95延迟 | 普通/密集/遮挡/反光/三姿态 |
| VLA执行 | 整任务成功率、正确目标、正确格、upright率 | 子目标成功、动作步数、碰撞、超时、无效动作 | 任务族、模型、ID/OOD |
| 闭环恢复 | 失败检测率、恢复成功率、最终完成率增益 | 平均重试、误报导致的多余动作、终止原因 | 抓空/掉落/倾倒/错格 |
| 工程 | 连续运行无崩溃、一键启动成功率、复现成功 | 显存、CPU/RAM、磁盘、服务恢复时间 | GUI/headless、单机/多机 |

8.2 核心实验矩阵

| 实验 | 目的 | 控制变量 | 报告 |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 原始OpenVLA/OFT base | 建立开源基线 | 同场景/同seed/同控制 | 成功率、失败类型、延迟 |
| E2 π0.5 base | 建立第二基线 | 同上 | 同上 |
| E3 OpenVLA-OFT fine-tuned | 证明工业微调价值 | E1唯一变化为微调权重 | 绝对提升、95% CI |
| E4 π0.5 fine-tuned | 证明或否定第二路线价值 | E2唯一变化为微调权重 | 绝对提升、资源成本 |
| E5 最强单模型 | 真实单模上限 | 冻结最佳checkpoint | 任务族分项 |
| E6 静态任务族路由 | 验证双VLA互补 | 同一验证生成route表 | 相对E5增益与路由错误 |
| E7 路由+一次失败切换 | 验证恢复中的切换 | 最多切一次、清空队列 | 恢复率、超时/跳变 |
| E8 无Critic | 验证反馈必要性 | 固定回合/无视觉后置条件 | 最终成功率与误终止 |
| E9 无域随机化 | 验证工业泛化 | 数据量近似、随机化关闭 | ID/OOD差距 |
| E10 GT oracle上限 | 分离VLA与控制/环境难度 | 离线脚本教师，不参与参赛结果 | 脚本上限、仿真故障率 |

8.3 正式评测协议

- 冻结`eval_protocol.yaml`：任务族、每类回合数、seed、场景分布、超时、最大重试、成功判定、模型/配置SHA。

- 开发期每类20—30回合；D35最终每个核心任务至少50个未见seed，总回合建议300—500。

- 每个回合从自然语言开始，自动reset、运行、核验、记录；除安全急停外禁止人工接管。

- 报告成功率的Wilson 95%置信区间；同一seed做配对比较时保留逐回合结果，可用bootstrap估计差异区间。

- 同时报告全部失败码和视频索引；不得删除异常值，系统崩溃计为失败并单列。

- 路由表/阈值只使用val；测试集结果出来后不得再改路由并重新宣称正式结果。

8.4 内部冲奖验收线

| 指标 | 红线（不过则止损） | D35目标 | 处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 仿真稳定 | reset<99%或200回合崩溃 | reset≥99%、连续200回合无崩溃 | 简化资产/传感器，先修平台 |
| 脚本教师 | L0<90% | L0≥95% | 不得训练VLA掩盖物理问题 |
| 简单任务 | <60% | ≥85% | 定向数据回灌/选主模型 |
| 复杂任务 | <45% | ≥70% | 减少P2长任务，保留可稳定子集 |
| 综合 | <60% | ≥75%—80% | 冻结最强单模型优先 |
| 失败核验F1 | <0.80 | ≥0.90 | 补边界样本/多帧投票 |
| 恢复成功率 | <40% | ≥60%—70% | 先同模重规划，检查误报与安全点 |
| 微调收益 | ≤0 | 主模型≥10个百分点 | 查数据/接口；无收益如实报告 |
| 双模路由 | 劣于最强单模 | ≥+5个百分点或耗时-15% | D24降级为主备/对照 |
| OOD | 下降>25个百分点 | 下降≤15个百分点 | 窄化/改进域随机化与组合切分 |

8.5 D0—D40 Gate表

| Gate | 截止 | 通过条件 | 不过时的唯一决策 |
| --- | --- | --- | --- |
| G0 平台/模型可运行 | D2—D3 | Isaac headless+相机+1000步；两模型至少能产生合法shape；硬件报告 | 平台失败切Gazebo；某模型3天不通则改单主线 |
| G1 仿真物理 | D6 | 脚本L0 50局≥90%，无穿模/爆炸 | 停止一切视觉美化与VLA集成 |
| G2 数据可信 | D12 | 回放≥95%、ONLINE无GT、批跑无死锁 | 不得大规模采数/训练 |
| G3 首个VLA闭环 | D18 | 至少一模型20回合可闭环，成功率和失败原因可量化 | 选可运行者为唯一主线 |
| G4 双模去留 | D24 | 互补任务+路由增益达硬条件，切换无动作跳变 | 第二模型转离线对照/备份 |
| G5 闭环恢复 | D30 | 三类任务、失败检测/恢复达到最低线、无无限循环 | 砍L4/P2，集中修P0 |
| G6 候选冻结 | D35 | 300—500回合、消融/OOD、P0清零 | 不再新增功能，只修阻断 |
| G7 可交付 | D40 | 干净机复现、材料齐套、上传回验 | 使用最后稳定RC，绝不临时换模型 |

9. 六人团队组织、RACI与工作纪律

以下以A—F代称。第一天由全员签字确认姓名与主备关系。每个核心模块必须一主一备；‘大家一起负责’等于无人负责。

9.1 固定角色

| 成员 | 主角色 | 主责任务 | D1—D12投入 | 关键交付/备份 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 项目负责人 / 总Agent / 集成 | 需求与评分冻结、TaskSchema、FSM、路由/重试、接口决策、总集成、答辩主线 | 50%仿真接口与验收；50%架构/Agent | 总Agent、集成tag、答辩；备份B的动作接口 |
| B | 仿真平台负责人 | Isaac版本、Franka/夹爪、控制器、物理、headless、性能 | 100% | 稳定环境与执行适配；备份A的安全状态机 |
| C | 场景/资产/数据负责人 | 工作单元、零件/箱、随机化、教师轨迹、canonical数据、split和数据卡 | 100% | 场景与数据；备份F的YOLO标注流水线 |
| D | OpenVLA-OFT负责人 | 官方复现、RLDS/OFT转换、微调、服务、单/双相机消融 | 模型环境70%；仿真观测接口30% | OFT权重/服务/报告；备份E的服务协议 |
| E | π0.5/openpi负责人 | JAX环境、LeRobot转换、norm stats、LoRA、WebSocket、动作块适配 | 模型环境70%；动作合同30% | π0.5权重/服务；备份D的动作适配 |
| F | 测试/核验/复现/材料负责人 | YOLO、评测、日志、固定seed、CI、容器/说明、报告/视频/提交 | 100%作为第三名仿真人员：传感器/记录/回归 | 证据系统与材料；备份C的数据QA |

9.2 阶段人力曲线（人力当量）

| 阶段 | A | B | C | D | E | F | 资源解释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1—D12仿真 | 0.5 Agent / 0.5仿真 | 1.0 | 1.0 | 0.7模型 / 0.3接口 | 0.7模型 / 0.3接口 | 1.0仿真/测试 | 仿真约4.1 FTE，不让B单打独斗 |
| D13—D20数据基线 | 0.8 Agent / 0.2集成 | 0.7仿真 / 0.3控制 | 1.0数据 | 1.0 OFT | 1.0 π0.5 | 0.6 YOLO / 0.4评测 | 模型与数据并行，B维持平台 |
| D21—D29微调闭环 | 1.0 | 0.6控制 / 0.4集成 | 0.7数据 / 0.3回灌 | 1.0 | 1.0 | 0.6核验 / 0.4测试 | 每晚集成，禁止各自离线跑到D29 |
| D30—D35实验 | 0.7实验 / 0.3答辩 | 0.5稳定 / 0.5实验 | 0.7回灌 / 0.3材料 | 0.8实验 / 0.2材料 | 0.8实验 / 0.2材料 | 1.0评测/材料 | 集中产生证据，冻结新增功能 |
| D36—D40交付 | 0.6整合 / 0.4答辩 | 0.6复现 / 0.4演示 | 0.5数据归档 / 0.5材料 | 0.5复现 / 0.5答辩 | 0.5复现 / 0.5答辩 | 1.0材料/提交 | 至少两人同时验证提交包 |

9.3 RACI矩阵

A=最终负责（Accountable），R=直接执行，C=协商，I=知会。每行只能有一个最终A。

| 工作包 | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求、得分、范围冻结 | A/R | C | C | C | C | R |
| 仿真底座/机械臂/控制 | C | A/R | R | C | C | R |
| 场景/随机化/canonical数据 | C | R | A/R | C | C | R |
| 统一观测/动作/日志合同 | A | R | C | R | R | R |
| 总Agent/记忆/重试/路由 | A/R | C | C | C | C | R |
| OpenVLA-OFT推理/微调 | C | C | R | A/R | C | R |
| π0.5推理/微调 | C | C | R | C | A/R | R |
| YOLO核验/mAP/后置条件 | C | C | R | C | C | A/R |
| 综合测试/消融/统计 | C | C | C | R | R | A/R |
| 复现/版本/许可证 | C | R | C | C | C | A/R |
| 报告/视频/答辩/提交 | A/R | C | C | C | C | A/R |

9.4 日常运行机制

| 节奏 | 规则 | 产物 |
| --- | --- | --- |
| 10:00站会 15分钟 | 只说：昨天可运行产物、今天唯一主目标、阻塞；禁止只汇报‘看论文/调模型’ | Issue状态、当日owner |
| 18:00集成窗口 | 接口变更只在此时进入主线；当天代码合并或提供可运行分支 | main烟测/回滚点 |
| 每晚自动回归 | D1—D12脚本20 seed；D13后VLA smoke 20 seed；D30后50 seed | dashboard、失败视频索引 |
| 每3天现场演示 | 必须从自然语言开始跑完整链路，不接受分别展示模块 | 3—5分钟录屏与问题单 |
| 每周评分盘点 | 官方每个分值后写已有证据/缺口/负责人/截止 | scoreboard.md |
| GPU预约 | 训练有最大时长、自动保存和日志；无人可长期独占而无产出 | gpu_schedule、run ID |
| 红队评审 | D12/D24/D30/D35由非模块owner按失败清单验收 | Gate签字/不通过项 |

9.5 Definition of Done

- 主分支或明确release分支可运行，不能只有个人notebook。

- 输入/输出接口有样例、schema版本和失败行为。

- 配置、模型、数据、seed、commit均可追溯。

- 至少一个自动测试通过，且有异常输入测试。

- README/设计文档当日更新；日志与截图进入证据索引。

- 另一名非作者成员按说明复现成功。

10. D1—D40逐日执行计划

日期按2026年7月20日为D1计算。每天的“完成”必须有右列产物；若产物为空，当天视为未完成并进入次日P0。

| 日 | 唯一主目标 | 责任 | 当天必须看见 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 7/20 | 冻结任务阶梯、Franka、Isaac 5.1/Lab 2.3.2；仓库/Issue/版本锁；两模型官方复现任务分派 | A/B/C/F；D/E | 任务定义v1、versions.lock、仓库骨架、GPU清单 |
| D2 7/21 | Isaac GUI/headless、相机写盘、1000步和3次重启；G0平台决策；模型依赖安装 | B/F；D/E | 平台Gate报告；若失败则Gazebo冻结决定 |
| D3 7/22 | Franka/夹爪/相机、桌/箱/圆柱；两个模型服务能输出合法shape；真机资源询问截止 | B/C/D/E/A | scene v0、服务压测初表、真机可行性结论 |
| D4 7/23 | 碰撞/惯量/摩擦与单圆柱抓取；统一Obs/Action草案；官方LIBERO样例 | B/C/A/D/E | asset spec、20次物理测试、contract draft |
| D5 7/24 | 脚本到达—夹取—抬升—放置；轴/旋转/夹爪单测；动作限幅 | B/A/E/F | action_contract v1、20回合日志 |
| D6 7/25 | 只调L0物理/控制；脚本50局Gate | B/C/F | G1：≥90%、无穿模爆炸；失败根因表 |
| D7 7/26 | 前视RGB-D/腕RGB同步、Replicator bbox/mask、warm-up与黑帧检测 | C/F/D | 1000帧样本、G2传感器报告 |
| D8 7/27 | 任务生成器、指令库、成功判定、失败注入、100-seed smoke | C/F/A | 任务库v1、failure code字典 |
| D9 7/28 | canonical recorder/HDF5、replay/QA/checksum；GT sidecar隔离；两转换器骨架 | C/F/D/E | 50条回放、泄漏测试、schema v1 |
| D10 7/29 | L0/L1随机化、1000次reset可达性/穿模统计；服务dummy联调 | B/C/F/A | reset报告、观测/动作端到端trace |
| D11 7/30 | 三人采30—50条优质演示；事件标注；人工复核 | B/C/F | seed demo v0.1、审计表 |
| D12 7/31 | Mimic/脚本增广150—300；第二机smoke；仿真总验收 | 全员 | G2/G4：一键运行、50回合、回放≥95% |
| D13 8/1 | 冻结split/seed/评测协议；转换RLDS/LeRobot；YOLO数据首版 | C/F/D/E/A | manifest SHA、DATA_CARD v1、eval protocol |
| D14 8/2 | OpenVLA-OFT接统一接口；像素预处理与norm/unnorm测试 | D/A/B | 图像+指令→N×7动作；100次服务压测 |
| D15 8/3 | π0.5接统一接口；compute norm stats；WebSocket服务 | E/A/B | 同观测动作/延迟/显存日志 |
| D16 8/4 | 两个模型动作回放、坐标/尺度/夹爪校准；YOLO首训 | B/D/E/F | contract测试全绿；YOLO baseline |
| D17 8/5 | 总Agent最小FSM、任务Schema、服务健康、日志；模型各跑10回合 | A/D/E/F | 状态图、trace JSON、失败前三类 |
| D18 8/6 | 首个VLA闭环Gate：至少一模型20回合；确定主模型 | 全员 | G3：基线成功率/失败视频/主线选择 |
| D19 8/7 | 批量生成标准/困难/恢复轨迹；补L2困难视觉 | B/C/F | ≥1000 episode，困难≥200 |
| D20 8/8 | 数据QA/去重/回放；YOLO定向补样；两个格式冻结 | C/F/D/E | data v1.0、QA报告、YOLO val指标 |
| D21 8/9 | 主模型首轮LoRA/OFT训练；固定验证回调 | 主模型owner/C/F | checkpoint M1、曲线、GPU小时 |
| D22 8/10 | 第二模型首轮LoRA（仅主模型Gate通过）；主模型闭环评测 | 另一owner/F | checkpoint S1、主模50-seed表 |
| D23 8/11 | 同一100-seed公平比较：成功/延迟/显存/失败族；生成候选路由表 | A/D/E/F | 双模型对比表、route_table v0 |
| D24 8/12 | 双VLA去留Gate，冻结‘双在线’或‘单主+离线对照’ | 全员/A决策 | G4签字、架构v2、删除的工作清单 |
| D25 8/13 | TaskSchema/短期记忆/预期后置条件/episode持久化 | A/F | Agent轨迹JSON、断点恢复 |
| D26 8/14 | YOLO核验：成功/错格/倒置/倾倒/掉落/抓空；多帧投票 | F/C/D | 混淆矩阵、mAP/F1/阈值 |
| D27 8/15 | 同策略重观察—重规划；四类故障注入 | A/B/F/主模owner | 每类10回合与恢复视频 |
| D28 8/16 | 一次模型切换、动作队列清空、冷却/最大重试/watchdog | A/D/E/F | 无乒乓/旧动作测试、超时注入 |
| D29 8/17 | 复杂语言/指定格/最多区域；定向补数据或小步微调 | A/C/D/E | 语言集、复杂任务基线 |
| D30 8/18 | 完整闭环Gate：三类任务100 seed；冻结平台/动作/主模型家族 | 全员 | G5报告、P0/P1缺口、删项决定 |
| D31 8/19 | OOD：布局/纹理/光照/反光/遮挡/相机/同义语句 | C/F/D/E | ID/OOD分项表、失败簇 |
| D32 8/20 | 针对前三大失败回灌；只做第二轮定向微调 | C/D/E/F | 修复前后配对结果 |
| D33 8/21 | 完整消融：无微调/无Critic/单模/路由/切换/无随机化 | A/D/E/F | 消融表、95% CI、原始日志 |
| D34 8/22 | 只对稳定模型做缓存/量化可行性；许可证/资产审计 | D/E/F | 延迟显存折损表、LICENSES清单 |
| D35 8/23 | RC1冻结；300—500回合正式评测；第二机复现 | 全员/F统筹 | G6：RC1 tag、总指标、日志/视频索引 |
| D36 8/24 | 干净环境按README复现；修路径、缓存、下载、服务编排 | F/B/D/E | 复现录像、一键启动3/3 |
| D37 8/25 | 录一镜到底原始版+讲解版；技术报告/使用手册v0.9 | F/A，全员出镜审 | 两版视频、材料v0.9 |
| D38 8/26 | 红队答辩；按100分逐条查证据；只修P0 | 全员/非owner提问 | 答辩题库、缺口清零表、RC2 |
| D39 8/27 | 文件/哈希/链接/字幕/图表一致性；上传预演、双备份 | F/A/B | final package、下载回验记录 |
| D40 8/28 | 只提交预演版/完成内部封存，不开发；记录凭证 | A/F | 最终归档、提交检查清单100% |

10.1 8月29日—9月4日缓冲规则

- 只允许修复P0：无法启动、路径/权重缺失、视频/报告明显错误、上传失败；不换模型、不改动作空间、不重做平台。

- 9月1日前完成一次完整下载—解压—启动—评测回验；9月3日前完成正式上传；9月4日仅做校验和备份。

- 每次补丁都从RC分支发小版本并跑20-seed smoke，避免最后修文档引入代码回退。

- 若获得真机资源，仅当仿真RC已冻结且有独立人员/时间窗，才做最小验证；任何真机问题不得反向破坏仿真提交包。

11. 风险矩阵与避坑指南

风险采用‘预警信号触发降级’，不是事后解释。概率/影响为团队内部判断。

| 风险 | 概率/影响 | 最早预警 | 预防/降级 | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Isaac/驱动/CUDA冲突 | 高/极高 | D2仍无法headless+相机1000步 | 固定5.1+Lab2.3.2/driver；D2一次性切Gazebo；不追main | B/F |
| 仿真成为无底洞 | 高/极高 | D7仍无稳定reset/脚本抓取 | D1—D12≥3.5FTE；简化资产/传感器；停止L2/P2 | A/B |
| 碰撞/尺度/摩擦不可信 | 高/高 | 脚本教师穿模、弹飞、随机掉落 | 米制/primitive/convex；资产入库检查；物理参数表 | B/C |
| 底层失败掩盖VLA | 高/高 | oracle也无法稳定完成 | 先把脚本L0做到≥95%；分离IK/控制失败码 | B |
| 动作空间不兼容 | 高/极高 | 同一动作两模型方向/尺度不同 | action_contract签字；axis-angle/夹爪/频率单测；回放 | A/B/D/E |
| 图像预处理静默错误 | 高/高 | loss下降但闭环完全不动 | 固定像素测试；审计crop/pad/RGB/BGR/HWC | D/E/F |
| 归一化统计错用 | 高/极高 | 动作始终过小/爆炸/偏一方向 | 每模型独立stats SHA；反归一化后才进公共协议 | D/E |
| 双VLA耗尽周期 | 高/高 | D23仍无同集对比或互补 | D24硬门；第二模型转离线对照，不为图牺牲交付 | A |
| GPU显存争用 | 高/高 | 仿真+模型OOM/抖动/冷启动超时 | 分GPU/机器；远程服务；单卡则episode前路由或单主 | B/D/E |
| 数据量大但质量差 | 高/高 | 回放<95%、长停顿、标签冲突 | 自动QA+10%人工审计；失败簇驱动采数 | C/F |
| train/test泄漏 | 高/极高 | 逐帧随机切分/同轨迹跨集 | 按episode/seed/资产组合split；test manifest只读 | C/F |
| 仿真GT泄漏 | 中/极高 | 在线obs含pose/bbox/success | 进程权限隔离、白名单、自动泄漏测试；废弃污染结果 | A/C/F |
| YOLO抢走VLA认知 | 中/高 | VLA接收框/坐标或由YOLO选目标 | 只输出后置条件/failure；无Critic消融；答辩诚实定义 | A/F |
| 核验误报造成多余动作 | 中/高 | 成功后被判失败并二次破坏 | 多帧投票/置信度校准/UNCERTAIN；安全停止 | F/A |
| 重试乒乓/死循环 | 中/高 | 两个模型反复切换/回到旧状态 | 最多2次重试、1次切换、不切回、全局超时 | A |
| OOD随机化过强 | 中/高 | 训练不收敛或颜色语义被破坏 | L0→L3课程；label-preserving范围；可视审计 | C/D/E |
| 只展示成功、指标失真 | 中/高 | 没有固定seed/失败录像/原始日志 | 连续评测、95%CI、保留失败样例和系统崩溃 | F |
| 最后无法复现 | 中/极高 | 硬编码路径/只有作者机器能跑 | D12起第二机smoke；D35/36干净机复现；hash/缓存 | F/B |
| 许可证/权重不可分发 | 中/高 | 提交前才发现模型/资产限制 | D1建LICENSES；只提供合法下载脚本+SHA；说明Llama2/AGPL等 | F |
| 全仿真损失真机10分 | 确定/高 | D3无设备资源 | 如实承认；仿真90分做满；保留设备适配接口但不冒充验证 | A |

11.1 十条高频雷区

- 先训练大模型再做仿真：最后发现动作坐标/相机错，所有训练作废。正确顺序是脚本教师→回放→数据→小样本过拟合→闭环。

- 把最新版本当最稳版本：40天项目必须固定成熟配对，不做框架beta测试者。

- 两个模型共用同一归一化统计：公共的是物理动作语义，不是normalized tensor。

- 把YOLO框给VLA‘提高成功率’：这会改变核心技术主张并有GT/模块化作弊嫌疑。

- 按帧随机切分数据：连续帧几乎相同，会制造虚高验证结果。

- 只看训练loss：机器人闭环分布偏移很强，必须每个checkpoint跑独立验证场景。

- 为了工业感做过度美术：首周先用规范几何体和合理材质，把时间留给物理、数据和闭环。

- 无限重试显得智能：评委更在意安全、可解释终止和失败分类。

- D35还在换模型/量化/加多臂：材料、复现、统计会全线崩溃。

- 视频只剪成功：官方强调失败感知与恢复，保留一镜到底和原始失败更有说服力。

11.2 P0/P1/P2变更纪律

| 级别 | 例子 | 响应 | 谁可决定 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 阻断 | 仿真打不开、reset失败、动作越界、GT泄漏、主链崩溃、提交包缺文件 | 停止新功能；当天全员或相关三人修复；回归后才能继续 | A召集，owner修复，F验收 |
| P1 竞争力 | 成功率回退、核验F1不足、OOD差、复现失败 | 48小时内定向实验；超过时限触发降级 | A+模块owner |
| P2 加分 | 多机械臂、学习型路由、蒸馏量化、UI美化 | 只在G5后且P0/P1清零时进入 | A在周会批准 |

12. 交付物、视频与答辩

12.1 最终提交目录

submission/ ├─ README.md # 5分钟快速启动 + 完整安装 ├─ LICENSES/ # 代码/模型/资产/数据许可 ├─ configs/ # demo/eval/train冻结配置 ├─ inference/{master_agent,openvla_oft,pi05,verifier}/ ├─ training/{openvla_oft,pi05,yolo}/ ├─ simulator/{scenes,assets,robot,controllers,randomization,docker}/ ├─ dataset/{generation,schema,splits,DATA_CARD.md,MANIFEST.md}/ ├─ evaluation/{frozen_seeds,metrics,ablations,raw_results,make_tables.py}/ ├─ checkpoints/MANIFEST.md # 合法下载地址、SHA、norm stats ├─ docs/{技术报告.pdf,使用说明.pdf,系统架构图.pdf,接口说明.pdf}/ └─ videos/{一镜到底原始演示.mp4,答辩讲解版.mp4,失败恢复案例.mp4}

12.2 官方交付逐项检查

| 交付 | 必须包含 | 验收方法 |
| --- | --- | --- |
| 推理源代码/模型 | 总Agent、两个适配器、核验器、执行/日志；微调权重或合法下载清单 | 干净机启动，固定seed得到同格式结果 |
| 训练代码/数据 | 三个训练入口、config、base来源、数据生成/转换、DATA_CARD、split | 小样本smoke训练，检查输出checkpoint |
| 仿真环境 | 场景/资产/机器人/传感器/控制/随机化/启动脚本 | headless连续50局，reset和录像正常 |
| 评测证据 | 基线、微调、消融、OOD、原始JSON/CSV、图表脚本 | 从raw_results重新生成所有表/图 |
| 技术报告/说明 | 需求、架构、数据、训练、实验、失败、局限、复现 | 评分表逐项能定位章节和证据 |
| 视频 | 原始一镜到底、讲解版、主动失败恢复、字幕/指标overlay | 播放完整、时间/分辨率/音量符合要求 |
| 版本/许可 | commit、镜像digest、权重/资产SHA、许可证 | 逐项核对，无权分发内容不打包 |

12.3 演示视频脚本（建议4—6分钟）

| 时间 | 画面 | 旁白主旨 | 屏幕证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0:00—0:25 | 工业仿真全景+赛题 | 问题：密集反光零件、自然语言、失败恢复 | 赛题编号、任务目标 |
| 0:25—0:55 | 架构动画/冻结图 | VLA直看图并行动；Agent编排；Critic后验核验 | 数据流与GT隔离 |
| 0:55—1:45 | 简单取放一镜到底 | 用户输入→路由OFT→动作块→成功 | 指令、executor、状态、延迟 |
| 1:45—2:45 | 指定格+姿态/复杂任务 | 路由π0.5或实测优胜模型；完整长时序 | row/col、postcondition、轨迹 |
| 2:45—3:45 | 主动注入掉落/倾倒 | 核验失败→同模重规划/必要时切换→恢复 | failure_code、retry、切换理由 |
| 3:45—4:35 | 量化实验结果 | 微调增益、双模消融、OOD、mAP/成功率 | 关键表格/置信区间 |
| 4:35—5:10 | 一键启动与目录 | 工程可复现、可迁移、边界诚实 | 版本SHA、README、真机接口/未验证声明 |

- 同时保留未经剪辑的原始版，讲解版可以加字幕但不能用剪辑掩盖中途失败。

- 画面overlay只显示真实日志：指令、状态、执行器、置信度、重试、延迟；不要做与实际不同步的动画。

- 至少展示一个最后未恢复的失败案例在答辩备用页，说明原因和边界。

12.4 技术报告建议结构

- 摘要：问题、方法、核心量化结果、贡献与边界。

- 需求与场景：逐条引用赛题/答疑，定义任务、工业难点和成功条件。

- 系统方法：VLA主干、轻量总Agent、Critic、统一协议与GT隔离。

- 仿真与数据：平台版本、物理、相机、演示、域随机化、数据卡和split。

- 训练：OFT/π0.5/YOLO配置、资源、checkpoint选择，避免只列模型简介。

- 实验：基线、微调、双模路由、Critic、域随机化、OOD、效率和统计。

- 失败与讨论：按失败码展示典型案例、限制、真机缺口、许可证。

- 工程复现：目录、命令、硬件、版本、SHA、评测协议。

12.5 答辩红队问题

| 评委可能追问 | 必须拿证据回答 |
| --- | --- |
| 老师建议非模块化VLA，为什么还有YOLO？ | YOLO是动作后的视觉质检/评分器，不向VLA提供目标框或坐标；展示ONLINE白名单和无Critic消融。若未来让其直接驱动动作，会如实称混合架构。 |
| 为什么需要两个VLA？ | 展示相同seed的单OFT、单π0.5、静态路由、一次切换四组对照；没有增益时主动降级为主备。 |
| 凭什么说OFT简单、π0.5复杂？ | 这是待验证假设，不是定论；最终route表由任务族验证成功率/延迟生成。 |
| 总Agent不就是if-else？ | 展示TaskSchema、状态记忆、预期—实际差异、结构化反思、服务健康和可替换执行器；安全约束可确定性是优点。 |
| VLA视觉理解为什么用YOLO mAP？ | VLA的核心用整任务成功率评估；官方单列感知mAP，因此独立Critic提供标准、可重复的视觉量化，二者不混为一个指标。 |
| 仿真GT有没有泄漏？ | 现场展示观测白名单、gt_sidecar目录权限和自动测试；GT只生成标签/教师/离线指标。 |
| 工业微调到底提高什么？ | 同一冻结seed上base vs fine-tuned的成功率、状态子集、失败分布和置信区间。 |
| 两个模型动作分布不同怎么切？ | 各自在适配器反归一化后进入统一7维物理动作；安全点清队列、重新观察，绝不拼接动作块。 |
| 失败为何不会无限重试？ | 最多2次重试、最多1次切换、不切回、episode超时和明确ABORT code。 |
| 仿真高成功是否太理想？ | 展示质量/摩擦/光照/材质/相机/动作延迟范围与无随机化消融；oracle上限与VLA结果分开。 |
| 创新是不是拼开源？ | 可验证贡献是工业任务/数据闭环、统一双VLA接口、后验Critic恢复、路由消融和工程复现；每项都有自建代码与实验。 |
| 为什么只做仿真？ | 官方答疑要求初始在线评审使用仿真；同时坦承未做真机将失去单列10分，绝不把接口冒充验证。 |
| 多智能体体现在哪？ | 认知上是总Agent+两个可替换执行Actor+Critic；未做多机械臂时不偷换成官方‘多执行机构协同’，将其列为扩展。 |
| 最失败的案例？ | 准备一个稳定复现的失败：对应trace、failure code、根因和修复/未修复边界，体现科研可信度。 |

13. 明天即可执行的启动清单

13.1 D1上午：两小时冻结会

- 把A—F替换为姓名，确认一主一备和每日可投入时长；成员签字。

- 确认可用GPU、RAM、磁盘、Ubuntu机器、校园服务器/云GPU；跑Isaac Compatibility Checker。

- 确认主任务只含T1/T2/T6，T3/T4/T5按Gate加入；明确不做多机械臂主线。

- 建立仓库、Issue看板、GPU预约、实验模板和每日18:00集成窗口。

- D/E分别复现官方OFT/openpi；B/C/F启动Isaac；A起草action_contract和TaskSchema。

- 由A在D3前向老师/实验室确认真机资源；没有就书面冻结‘仿真90分策略’。

13.2 第一周禁止清单

- 禁止做PPT美化、网页大屏、复杂NLP对话、多机械臂、蒸馏/量化。

- 禁止为了进度把仿真object pose、bbox、success直接接入在线Agent。

- 禁止各自改动作维度、坐标系、夹爪符号或控制频率；action_contract必须共同签字。

- 禁止在main/latest上开发，禁止中途升级Isaac/Lab/openpi/OpenVLA依赖。

- 禁止训练数据未回放/未QA就开大训练。

- 禁止用‘模型还在训练’替代当日可运行产物。

13.3 项目负责人每天的五问

- 今天从自然语言开始的完整链路能跑到哪里？

- 当前最大失败簇是什么，有多少回合证据？

- 今天改动是否改变了接口、数据分布或评测协议？

- 某项工作若今天删除，会不会影响官方哪一分？若不会，为什么还在做？

- 一旦主力成员明天请假，备份能否按文档继续？

附录A 关键接口伪代码

def run_episode(raw_instruction): task = validate_and_parse(raw_instruction) # 只解析任务元信息 executor = route_table[task.task_family] # 验证集冻结映射 state = new_state(task, executor) while not state.terminal: obs = simulator.observe_online_whitelist() # RGB + proprio；无GT chunk = executors[executor].infer(obs, raw_instruction) safe_chunk = validate_and_clip(chunk, ACTION_CONTRACT) simulator.execute(safe_chunk[:K_EXEC]) new_rgb = simulator.capture_rgb() verdict = verifier.check(new_rgb, task.expected_postconditions) persist(state, obs, safe_chunk, verdict) if verdict.pass_: return DONE if verdict.uncertain: verdict = verifier.vote(simulator.capture_rgb_burst(3)) if is_system_or_safety_fault(verdict): return safe_abort(verdict) if state.retry_count == 0: state = replan_same_policy(state, verdict) elif state.switch_count == 0 and alternate_is_allowed(task): simulator.safe_stop(); executors[executor].cancel_pending_chunk() executor = alternate(executor); state = switch_once(state, executor, verdict) else: return abort_max_retry(verdict)

附录B 场景与动作基线配置

| 项 | 初始值/范围 | 冻结/调优方式 |
| --- | --- | --- |
| 平台 | Ubuntu22.04 + Isaac Sim5.1.0 + Isaac Lab v2.3.2 | D2 Gate后固定tag/commit/driver |
| 机器人 | Franka Panda + parallel gripper | 内置USD优先；asset SHA |
| 物理频率 | 60Hz起步，可评估120Hz | 以脚本稳定、GPU负载和回放一致为准 |
| VLA/观测频率 | 目标10Hz；实测为准 | 报告实际P50/P95和控制频率 |
| 图像 | 渲染640×480；模型内224/256等预处理 | 保存预处理样例checksum |
| 动作 | 7维末端相对增量+夹爪，robot_base，axis-angle | action_contract v1唯一事实源 |
| 单步限幅 | 平移≤2cm、旋转≤5°候选 | D5按稳定性冻结，不照抄 |
| 动作prefix | OFT/π0.5预测块只执行前2—4步候选 | D17验证响应/抖动，模型分别配置 |
| 重试 | 同模1次；最多切换1次；总重试≤2 | D28故障注入 |
| 成功稳定 | 目标格内、姿态满足、速度低于阈值≥0.5s | GT离线判定；YOLO在线近似 |

附录C 实验记录模板

| 字段 | 填写示例/要求 |
| --- | --- |
| Experiment ID | EXP-20260815-PI05-RECOVERY-03 |
| 假设 | 加入倾倒恢复数据可使T2恢复率提高≥10个百分点 |
| 唯一变化 | dataset v1.1（新增200条倾倒恢复）；其他config与EXP-02相同 |
| 代码/模型/数据 | git SHA；base/checkpoint SHA；manifest SHA；norm stats SHA |
| 硬件/环境 | GPU型号/数量、driver、容器digest、服务拓扑 |
| 评测 | eval protocol SHA、任务、seed、回合数、超时、阈值 |
| 结果 | 成功率+95%CI、失败码分布、P50/P95延迟、崩溃 |
| 结论 | 支持/不支持假设；下一步；是否进入主线 |
| 证据 | raw JSONL、曲线、视频帧索引、生成表格脚本 |

附录D 参考文献与官方资料

[1] 赛题文件：XH-202607_工业环境下物体感知识别与指令交互型智能体研发.pdf

[2] 官方答疑：挑战杯—青年揭榜—工业环境下物体感知识别与指令交互型智能体研发—答疑.pdf

[3] OpenVLA: An Open-Source Vision-Language-Action Model  https://arxiv.org/abs/2406.09246

[4] OpenVLA official repository  https://github.com/openvla/openvla

[5] OpenVLA-OFT: Fine-Tuning Vision-Language-Action Models  https://openvla-oft.github.io/

[6] Physical Intelligence openpi official repository  https://github.com/Physical-Intelligence/openpi

[7] π0.5: a VLA Model with Open-World Generalization  https://www.pi.website/blog/pi05

[8] Isaac Lab Differential IK tutorial  https://isaac-sim.github.io/IsaacLab/develop/source/tutorials/05_controllers/run_diff_ik.html

[9] Isaac Sim 5.1 system requirements  https://docs.isaacsim.omniverse.nvidia.com/5.1.0/installation/requirements.html

[10] Isaac Lab Mimic: teleoperation and imitation learning  https://isaac-sim.github.io/IsaacLab/v2.3.2/source/overview/imitation-learning/teleop_imitation.html

[11] Isaac Sim reference architecture / Replicator annotators  https://docs.isaacsim.omniverse.nvidia.com/5.1.0/introduction/reference_architecture.html

[12] LangGraph official overview  https://docs.langchain.com/oss/python/langgraph/overview

[13] Ultralytics YOLO11 official documentation  https://docs.ultralytics.com/models/yolo11/

[14] Ultralytics segmentation dataset format  https://docs.ultralytics.com/datasets/segment/

[15] Ultralytics licensing terms  https://www.ultralytics.com/legal/terms-of-service

[16] Gazebo Harmonic official documentation  https://gazebosim.org/docs/harmonic/getstarted/

[17] Distilling the Knowledge in a Neural Network  https://arxiv.org/abs/1503.02531

[18] NVIDIA: Model Quantization Concepts, Methods and Why It Matters  https://developer.nvidia.com/blog/model-quantization-concepts-methods-and-why-it-matters/

[19] RT-2: Vision-Language-Action Models Transfer Web Knowledge to Robotic Control  https://arxiv.org/abs/2307.15818

[20] FAST: Efficient Action Tokenization for Vision-Language-Action Models  https://www.pi.website/research/fast

[21] OpenVLA-OFT source repository  https://github.com/moojink/openvla-oft

[22] openpi remote inference documentation  https://github.com/Physical-Intelligence/openpi/blob/main/docs/remote_inference.md

[23] Isaac Lab release history  https://github.com/isaac-sim/IsaacLab/releases

[24] Isaac Lab reproducibility notes  https://isaac-sim.github.io/IsaacLab/develop/source/features/reproducibility.html

引用说明 模型和平台能力以截至2026年7月19日检索到的官方论文、项目页、代码仓库与文档为准。真正实施时仍应把仓库tag、commit和权重SHA写入版本锁；不要因网页更新在赛程中途升级。